Информация о реализации национального проекта «Образование»

в системе образования Тазовского района и об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за январь - декабрь 2020 года и плановых показателях на 2021 год.

 1. В 2020 году организована работа по реализации 5 муниципальных проектов.

 1.1. Муниципальная программа «Современная школа». Основное мероприятие проекта: обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Результатом проекта стала муниципальная сеть центров «Точка роста» для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования. 1 сентября 2020 года в сеть вошли 3 школы: *Тазовская средняя общеобразовательная школа, Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа, Антипаютинская школа-интернат*. На оснащение Точек роста выделена субсидия в размере 3 529 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 469,101 тыс. рублей, из окружного бюджета 2 882,898 тыс. рублей, из местного бюджета 177 тыс. рублей. Для оснащения центров «Точка роста» приобретены игровые шахматные комплекты 8 шт, квадрокоптеры 12 шт, оргтехника (ноутбуки и периферийное оборудование) 51 шт, инструменты 84 шт, учебное оборудование для кабинета ОБЖ 6 шт, фотограмметрическое программное обеспечение 3 шт, практические пособия 9 шт, мебель в комплекте 9 шт. Исполнение составило 3 009,96 тыс.руб или 85% от доведенного объема средств. Экономия по торгам - 519,04 тыс.рублей.

1.2. Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда».

 Основное мероприятие: внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. Создание центров цифрового образования детей. Для реализации проекта выделена субсидия в размере 4 757 тыс.рублей, в том числе из окружного бюджета - 3 886,57 тыс.рублей, из федерального бюджета - 632,43 тыс.рублей, из местного бюджета - 238 тыс.рублей. Участниками проекта стали МКОУ Гыданская школа-интернат среднего общего образования и МКОУ Находкинская школа-интерна начального общего образования. За счет средств субсидии приобретены ноутбуки и периферийное оборудование 83 шт. Исполнение составило 4 150,186 тыс.рублей или 88% от доведенного объема средств. Экономия по торгам - 606,14 тыс.рублей.

 1.3. Муниципальный проект «Учитель будущего». На реализацию мероприятий проекта выделено 300 тыс.руб. грантовых средств для МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа. Приобретены: интерактивные пособия 8 шт, магнитно-маркерное покрытие 1 комплект, документ-камера 1шт, ноутбук 1шт, 1 комплект «VOTUM-32/32». Исполнение 100%.

 1.4. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» приняли участие в реализации мероприятий проекта «Информационная инфраструктура». Основное мероприятие проекта: выполнение проектно-изыскательских работ по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций. Для реализации выделена субсидия в размере 1 160,0 тыс. рублей, в том числе из окружного бюджета - 1 102,0 тыс. рублей. В проекте участвовали МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа, МКОУ Тазовская школа-интернат, МКОУ Гыданская школа-интернат, МКОУ Антипаютинская школа-интернат. Исполнение 100%.

 1.5. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» департамент образования в 2020 году стал соисполнителем муниципальной программы Тазовского района «Безопасный регион на 2014-2025 годы». Основное мероприятие - реализация комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения. 1 163,0 тыс.рублей. Исполнение 100%.

Приобретены:

- оборудование для площадки автогородка МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа по изучению правил дорожного движения (электрифицированная модель транспортного и пешеходного светофоров, комплект стоек с дорожными знаками, формы для /девочек/мальчиков, игоровой набор, обучающие игры, светоотражающие жилетки-накидки) на 235,0 тыс.рублей;

- программно-аппаратный комплекс «Колибри,Класс» 2 шт на 928 тыс.рублей для обучения детей ПДД для МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа, МКОУ Тазовская школа-интернат среднего общего образования.

**Планы на 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2021 год** | Выделены средства | Объем средств, тыс. руб. | На какие цели |
| «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Средства выделены | 543,00 | Обновление материально-технической базы МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования: приобретение интерактивного комплекса 463,00 тыс. руб.Приобретение светоотражательных знаков для образовательных организаций Тазовского района – 80,00 |

 2. Информация об исполнении мероприятий установленных целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы:

- средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования в Тазовском районе составляет 97 921 рубль 56 копеек, что составляет 100,4 % от целевого показателя;

- средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в Тазовском районе составляет 81 942 рубля 64 копейки, что составляет 101,2% от целевого показателя;

- средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в Тазовском районе составляет 104 823 рубля 60 копеек, что составляет 100,9% от целевого показателя.

Плановые показатели средней заработной платы в Тазовском районе составляют:

 педагогических работников дошкольных образовательных учреждений - 80 970 рублей 50 копеек;

педагогических работников образовательных учреждений общего образования – 99 521 рублей 10 копеек;

педагогических работников учреждений дополнительного образования – 104 961 рублей 80 копеек.