**О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

«Центр изучения естественных и технических наук «Академия открытий»

в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования

«Тазовский районный Дом творчества» в 2019 году

Приобретено оборудование на сумму 500 тысяч рублей - грантовых средств/

Разработаны 12 программ  дополнительного образования по  направлениям:  "биология", «химия», «экология», «физика», "техническое творчество". По дополнительным программам Центра обучаются 190 человек.

Доля педагогов, использующих современные педагогические технологии, увеличилась до 70%.

Доля педагогов, повысивших квалификацию посредством разработки педагогических проектов и инициатив, образовательных программ учебных предметов, составила 33%.

Открытие Центра состоялось 01 октября 2019 года. Обеспечено информационное сопровождение на официальном сайте организации, сайте Департамента образования Администрации Тазовского района, сайте Администрации Тазовского района, в официальных группах Учреждения в социальных сетях «Инстаграмм» и «ВКонтакте». Размещено 16 статей о деятельности "Академии открытий".

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Причина отклонения |
|  | Улучшение материально- технической базы  | Приобретение учебного и инновационного оборудования согласно смете | 100% | **100%** | - |
|  | Использование современных образовательных технологий | Доля педагогов, использующих современные педагогические технологии в образовательном процессе | 70% | **70%** | - |
| Количество реализованных на практике образовательных программ, учебных практик по направлениям «биология», «экология», «физика», «техническое творчество», «цифровые технологии» | не менее 5 программ | **12 программ*** 2 программы технической направленности
* 10 программ – естественнонаучной направленности
 | - |
| Доля обучающихся, освоивших программы предметной области «биология», «физика», «химия», «информатика» на «4» и «5»  | до 20%  | Биология - **50%** обучающихсяХимия – **30 %** обучающихсяИнформатика –**22 %** обучающихся | - |
|  | Организация участия в конкурсных мероприятиях различного уровня  | Количество педагогов, участвующих в подготовке обучающихся к участию в конкурсных мероприятиях | не менее 2 | **3 педагога:**Юрьев А.В.Накарякова Е.И.Чекмезова У.П. | - |
| Доля обучающихся, участвующих в конкурсных мероприятиях  | не менее 20% | **25%**Всего обучающихся 83 человека:15 человек – участники районных соревнований 6 человек – участники регионального конкурса | - |
| Повышение уровня индивидуальных достижений детей | не менее, чем на 20% | **27%**по результатам входной и промежуточной диагностики, результатам участия в конкурсах, соревнований  | - |
|  | Повышение квалификации педагогического состава | Доля педагогов, повысивших квалификацию посредством разработки педагогических проектов и инициатив, образовательных программ учебных предметов | 30% | **33%**1. Дополнительные общеразвивающие программы (12 программ)
2. Положение о районных соревнованиях (1 педагог)
3. Положение о работе Центра (1 педагог)
 | - |
|  | Информационное сопровождение | Количество информационных материалов на сайте организации и в СМИ | не менее 15 | **16 материалов**12 дополнительных общеразвивающих программ 1 – положение о Центре изучения технических и естественных наук «Академия открытий»3 – новости о работе Центра изучения технических и естественных наук «Академия открытий» | - |