**ПЛАН**

 основных мероприятий по развитию инновационной деятельности в системе образования Тазовского района на 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Срок  | Результат | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Формирование плана основных мероприятий на 2021 год по работе региональных и муниципальных инновационных площадок (РИП, МИП) | до 15 февраля 2021 года | План основных мероприятий на 2021 год | Управление развития и организационно-методического обеспечения (УРОМО) |
| 2.  | Проведение заседаний Муниципального экспертного совета по вопросам развития инновационной деятельности в системе образования | по отдельному плану-графику | Не менее 3 заседаний | Департамент образования, УРОМО |
| 3. | Проведение семинаров-совещаний с руководителями и кураторами РИП и МИП | не менее 2 раз в год | Анализ деятельности и определение перспектив | УРОМО, руководители РИП, МИП |
| 4.  | Участие в региональном конкурсе инновационных проектов на грант ЯНАО | февраль 2021 | Реализация инновационных проектов(программ) | Департамент образования, УРОМО, образовательные организации |
| 5. | Участие в конкурсах федеральных грантов | в течение 2021 года | Реализация инновационных программ(проектов) | Департамент образования, УРОМО, образовательные организации |
| 6.  | Проведение конкурса на признание образовательных организаций района МИП | июнь-ноябрь 2021 года | Создание МИП | Департамент образования, УРОМО, образовательные организации |
| 7. | Участие педагогических и руководящих работников в формах повышения квалификации (реализующих РИП) | в течение 2021 года | Повышение результативности реализации РИП | Департамент образования, УРОМО, образовательные организации |
| 8. | Участие в Региональном конкурсе инновационных продуктов | до 10 мая 2021 года | Инновационное развитие образовательных организаций | Департамент образования, УРОМО, образовательные организации |
| 9.  | Организация и проведение муниципального конкурса инновационных идей | до 01 декабря | Положение конкурса, база инновационных идей | Департамент образования, УРОМО, образовательные организации |
| 10.  | Консультирование руководителей инновационных площадок/ проектов по вопросам реализации программ | в течение 2021 года | Корректировка реализации инновационных программ  | Департамент образования, УРОМО, образовательные организации |
| 11.  | Обучение педагогов и руководителей муниципальных образовательных организаций на курсах повышения квалификации по экспертизе инновационных образовательных продуктов | в течение 2021 года | Сертификация экспертов | Департамент образования, УРОМО, образовательные организации |
| 12. | Размещение образовательных продуктов, инновационных проектов на сайте Департамента образования Администрации Тазовского района | в течение 2021 года | Кейс проектов, образовательных продуктов | Департамент образования, УРОМО, образовательные организации |
| 13. | Подготовка отчетов о результатах реализации инновационных проектов РИП, МИП, грантовых проектов | по отдельному графику | Отчетные материалы | Департамент образования, УРОМО, образовательные организации |
| 14. | Организация работы по актуализации образовательных практик для проведения экспертизы и формирования предложений по размещению лучших практик на интернет-сайте «Образовательные бренды Ямала» | май-июнь 2021 года | Диссеминация лучших практик муниципального и институционального уровня | Департамент образования, УРОМО, образовательные организации |