**КАРТА САМОДИАГНОСТИКИ**

готовности муниципальной системы образования к введению ФГОС СОО

Цель самодиагностики - оценка готовности муниципальной системы образования к введению обновленного ФГОС СОО

Муниципальное образование: **Тазовский район**

Ответственный за составление аналитического отчета: Свечникова Людмила Васильевна, начальник управления развития и организационно-методического обеспечения департамента образования Администрации Тазовского района.

1. **Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС СОО:**
* *разработан и утвержден план-график введения ФГОС СОО на территории муниципального образования (описать, как и кем исполняется этот план, указать реквизиты документа)*

Приказом департамента образования Администрации Тазовского района (далее – департамент образования) от 25.04.2023г. № 523 «О проведении мониторинга готовности и реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Тазовского района в 2023 году» утвержден муниципальный план мероприятий («дорожная карта») по введению ФГОС СОО. Ответственными исполнителями являются департамент образования и общеобразовательные организации. Назначено ответственное лицо за организацию сбора данных и заполнение опросных форм мониторинга проведения мониторинга, сбора информации от общеобразовательных организаций по заполнению чек-листа.

Приказом департамента образования от 13.04.2023г. № 468 «Об организации работы по приведению ООП НОО, ООО и СОО общеобразовательных организаций Тазовского района в соответствие с ФГОС НОО,ООО, СОО» рекомендовано создать рабочую группу по переходу на ФОП и руководствоваться типовым положением о рабочей группе по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП. В соответствии с примерной дорожной картой рекомендовано организовать разработку и утверждение дорожной карты по разработке ООП на основе ФОП.

* *создан и действует орган, координирующий подготовку и реализацию ФГОС СОО на территории муниципального образования (совет по качеству общего образования муниципального образования, муниципальный координационный совет и др. – описать, какими компетенциями наделен орган, какую методическую помощь оказывает школам и т.д.)*

На муниципальном уровне утвержден состав муниципальной координационной группы по переходу на ФОП согласно приказу департамента образования от 13 апреля 2023 года № 468 «Об организации работы по приведению ООП НОО, ООО и СОО общеобразовательных организаций Тазовского района в соответствие с ФГОС НОО,ООО, СОО».

В состав которой входят: начальник управления развития и организационно-методического обеспечения; начальник управления общего, дошкольного, дополнительного образования департамента образования; руководители районных методических объединений, заместители директоров общеобразовательных организаций. Муниципальная координационная группа организует информационно-методическую поддержку муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросам введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, проводит мониторинг готовности муниципальных общеобразовательных организаций к введению ФГОС СОО; проводит мониторинг процесса создания школой комфортной развивающей образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС СОО; оказывает методическую поддержку школам при разработке основных образовательных программ СОО в соответствии с ФГОС, программы воспитания, положения о текущем контроле и промежуточной аттестации, положения об индивидуальном учебном плане. Также оказывает содействие в организации взаимодействия муниципальных общеобразовательных учреждений в осуществлении деятельности по выявлению и развитию способностей обучающихся и обеспечению условий для их профессионального самоопределения. В планы работы районных методических объединений внесены вопросы для обсуждения предметной спецификации. С 1 сентября 2023 года в планы включен дополнительный раздел «Обновленные ФГОС».

Муниципальная координационная группа организует информационно-методическую поддержку муниципальных общеобразовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС СОО, проводит мониторинг готовности муниципальных общеобразовательных организаций к введению ФГОС СОО; руководители общеобразовательных организаций обеспечивают выполнение дорожной карты по обеспечению и реализации ФГОС СОО; разрабатывают и утверждают дорожную карту по обеспечению введения и реализации ФГОС СОО на уровне общеобразовательной организации.

* *определены организационные схемы (алгоритмы) реализации обновления содержания деятельности образовательных организаций муниципального образования при реализации ФГОС СОО*

В муниципальной системе образования определены организационные схемы (алгоритмы) реализации обновления содержания деятельности образовательных организации при реализации ФГОС СОО согласно муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по введению ФГОС СОО.

* *определены дефициты при организации условий реализации ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способы их ликвидации*

В общеобразовательных организациях Тазовского района определены дефициты при организации условий реализации ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса. Составлен перечень оборудования для оснащения учебных кабинетов- классов точных наук в МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа и МКОУ Тазовская школа-интернат среднего общего образования. В новой образовательной среде будут реализовываться программы: «Химия нефти», учебный курс по пилотированию и беспилотным летательным аппаратам и т.д. Обеспечен мониторинг оснащения необходимым оборудованием, учебными и наглядными пособиями. Проведен анализ приобретения учебно-методических комплектов в каждой общеобразовательной организации. Презентации общеобразовательных организаций размещены на сайте департамента образования.

* *разработан и реализуется комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования, соответствующих требованиям ФГОС СОО (описать, что включает в себя комплекс мероприятий, с указанием конкретных мероприятий и ссылками на них)*

 В приказе департамента образования от 13.04.2023г. № 468 «Об организации работы по приведению ООП НОО, ООО и СОО общеобразовательных организаций Тазовского района в соответствие с ФГОС НОО,ООО, СОО» утверждено Типовое положение о рабочей группе по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП. Для общеобразовательных школ рекомендовано организовать деятельность рабочих групп до 01 сентября 2023 года для решения следующих задач:

* приведение ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП;
* внесение изменений в действующие локальные нормативные акты для приведения их в соответствие с ФОП;
* обеспечение координации мероприятий, направленных на введение ФОП;
* создание системы информирования общественности и участников образовательного процесса о целях и ходе введения ФОП. Разработана и предложена для общеобразовательных школ Примерная Дорожная карта по разработке ООП на основе федеральных образовательных программ НОО, ООО, СОО. Включены разделы: организационно-управленческое обеспечение (информирование участников ОО, проведение родительских собраний, мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей и т.д.);нормативно-правовое обеспечение (формирование банка данных нормативно-правовых документов; разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФОП); мероприятия содержательного характера (приведение в соответствие всех разделов ООП школы, программы воспитания); кадровое обеспечение (курсовая подготовка, распределение учебной нагрузки); методическое обеспечение (проведение семинаров, изучение методических материалов и т.д.).

Комплекс мероприятий на муниципальном уровне утвержден приказом департамента образования Администрации Тазовского района (далее – департамент образования) от 25.04.2023г. № 523 «О проведении мониторинга готовности и реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Тазовского района в 2023 году» и включает систему мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Тазовском районе.

Управление развития и организационно-методического обеспечения организует консультации и проводит семинары по вопросам введения ФГОС СОО и перехода на ФОП СОО. 19 апреля 2023 года проведен семинар-совещание «О переходе на ФОП СОО», участниками стали заместители руководителей общеобразовательных организаций, руководители РМО учителей-предметников, педагоги.

20 апреля 2023 года проведено РМО классных руководителей общеобразовательных организаций по изучению ФРП воспитания.

В экспертизе 5 рабочих программ по учебным предметам среднего общего образования углубленного уровня по химии, математике, физике, обществознанию, литературе приняли участие 5 учителей. На официальных сайтах общеобразовательных организаций обновлена информация о переходе на обновленный ФГОС СОО. На сайте департамента образования обновлена информация и размещена актуальные методические материалы и НПА, федеральные рабочие программы по предметам и т.д. Составлены и направлены в общеобразовательные школы материалы для проведения педагогического совета по переходу на ФГОС СОО.

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО:
* *сформирован банк нормативных правовых документов муниципального и институционального уровня, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС СОО*

На официальном сайте департамента образования Администрации Тазовского района обновлена вкладка, содержащая нормативные правовые документы муниципального и институционального уровня, обеспечивающие введение и реализацию ФГОС: <https://taz-edu.ru/activity/424/474/> , <https://taz-edu.ru/activity/424/899/>

* *в какие действующие документы были внесены изменения на уровне муниципалитета, на уровне школ*

На уровне школ были внесены изменения в положение о рабочей программе, положение о домашнем задании (содержит инструменты контроля выполнения домашних заданий, соблюдение требований времени, объема и целесообразности и контроля отсутствия домашних заданий на выходные), положение о текущем контроле и промежуточной аттестации, положение об организации обучения лиц с ОВЗ.

1. Методическое обеспечение введения ФГОС СОО:
* *активизирована работа муниципальных методических служб, предметных ассоциаций учителей в части первоочередных действий по введению ФГОС СОО (краткое описание работы служб, с указанием конкретных проведенных мероприятий и т.д.)*

В рамках работы районных методических объединений организована работа по рассмотрению ФГОС СОО (План работы районных методических объединений). Вопросы реализации обновленных ФГОС рассматриваются при проведении муниципальных совещаний с руководителями, заместителями руководителей общеобразовательных организаций.

26 апреля 2023 года проведено совещание с руководителями общеобразовательных организаций о проведении мониторинга готовности к введению ФГОС СОО. На заседании РМО учителей математики, учителей русского языка и литературы рассмотрен вопрос об экспертизе рабочих программ углубленного уровня по математике и литературе.

* *подготовлен и утвержден план проведения муниципальных конференций, педагогических чтений, семинаров и иных образовательных событий по актуальным вопросам введения ФГОС СОО (приложить пресс-релизы, анонсы, аналитические справки с прошедших, текущих и предстоящих мероприятий/событий, с кратким описанием и пояснением)*

До 25 мая 2023 года руководители районных методических объединений разрабатывают планы работы на 2023/2024 учебный год.

Августовская конференция 2023 года будет посвящена Старшей школе, которая откроется в МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа.

 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС:

* *обеспечено/запланировано повышение квалификации управленческих команд по вопросам введения ФГОС СОО*

По старшей школе стажировку прошли управленческие команды: в лицее г. Муравленко, г.Москва, г. Тюмени, г. С.-Петербург.

* *обеспечено/запланировано повышение квалификации педагогических команд по вопросам введения ФГОС СОО (краткое описание ситуации в муниципалитете)*

Обеспечено прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения ФГОС: на текущий момент курсы повышения квалификации прошли 35 учителей. Планируется прохождение курсов ещё 31 педагогом (до конца мая 2023 года).

5. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО:

* *сформирован план мероприятий по информированию общественности о подготовке к реализации обновленных ФГОС СОО в общеобразовательных организациях муниципального образования (через средства массовой информации, сайт муниципального органа управления образования, сайты общеобразовательных организаций – подготовить аналитическую справку по ключевым мероприятиям)*

Информирование общественности о реализации обновленных ФГОС осуществляется через официальный сайт департамента образования, сайты общеобразовательных организаций согласно муниципальной дорожной карте. Информация по ключевым направлениям введения ФГОС СОО размещена на сайтах общеобразовательных организаций.

6. Мониторинг готовности муниципальной системы образования к введению ФГОС СОО:

* *создана система мониторинга готовности общеобразовательных организаций муниципального образования к введению ФГОС СОО (описать, как работает муниципальная система мониторинга, какие параметры отслеживаются и т.д.)*

Мониторинг готовности общеобразовательных организаций муниципального образования к введению ФГОС осуществляется согласно региональной дорожной карте, муниципальной дорожной карте.

7. Работа с родителями (законными представителями):

* *какая работа проведена в муниципалитете по ознакомлению родителей с изменениями в новых ФГОС СОО*

Для ознакомления родителей с изменениями в новых ФГОС СОО организовано размещение информации (памяток) на официальном сайте департамента образования и сайтах общеобразовательных организаций [https://taz-edu.ru/activity/424/899/,](https://taz-edu.ru/activity/424/899/) <http://mboutsosh.ru/eduStandarts/>, https://mkounashi.nubex.ru/sveden/edustandarts/ [http://mkoungshi.ru/eduStandarts/,](http://mkoungshi.ru/eduStandarts/)  <http://mkoutshi.ru/eduStandarts/>

Администрациями общеобразовательных организаций организовано проведение общешкольных родительских собраний «Обновлённые ФГОС СОО». В ходе собраний озвучены основные отличия обновленных ФГОС. Родители получили памятки для ознакомления. В классах, осуществляющих переход на обновленные ФГОС, проведены классные собрания.

Для выявления запросов родителей в школах проводят опросы и анкетирования ( <http://mboutsosh.ru/eduStandarts/>).

8. Актуализированный чек-лист по подготовке общеобразовательных организаций к введению и реализации обновленного ФГОС СОО и ФОП с 01.09.2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Отметка об исполнении (краткое описание) |
| 1 | Наличие муниципального плана мероприятий по введению и реализации ФГОС СОО и ФООП с 01.09.2023 | Разработан.1. Утвержден муниципальный план мероприятий («дорожная карта») по введению ФГОС СОО (приказ ДО от 25.04.2023г. № 523 «О проведении мониторинга готовности и реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях

Тазовского района в 2023 году»;2. Приказ от 13.04.2023г. № 468 «Об организации работы по приведению ООП НОО, ООО и СОО общеобразовательных организаций Тазовского района в соответствие с ФГОС НОО,ООО, СОО»  |
| 2 | Наличие школьных планов мероприятий по введению и реализации ФГОС СОО и ФООП с 01.09.2023 | Разработаны во всех 4 общеобразовательных организациях, которые переходят на ФГОС СОО.Данный комплекс включает в себя мероприятия по следующим направлениям: организационное обеспечение; методическое обеспечение; информационное обеспечение; кадровое обеспечение; материально-техническое обеспечение; финансово-экономическое обеспечение перехода на обучение по ФГОС СОО.<http://mboutsosh.ru/eduStandarts/> (МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа)<https://mkougshi.yanao.ru/activity/38457/> (МКОУ ГШИ)<https://mkounashi.nubex.ru/sveden/edustandarts/> (МКОУ АШИ)<http://mkoutshi.ru/eduStandarts/> (МКОУ ТШИ)  |
| 3 | Назначение ответственного специалиста муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, координирующего работу общеобразовательных организаций по введению и реализации ФГОС СОО и ФООП | Назначены два специалиста. Свечникова Людмила Васильевна, начальник управления развития и организационно-методического обеспеченияЛисовская Ольга Александровна, начальник управления общего, дошкольного, дополнительного образования департамента образования Администрации Тазовского района (приказ от 13.04.2023г. № 468 «Об организации работы по приведению ООП НОО, ООО и СОО общеобразовательных организаций Тазовского района в соответствие с ФГОС НОО,ООО, СОО»)  |
| 4 | Основные образовательные программы среднего общего образования приведены в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО и ФОП | До 25 мая 2023 года основные образовательные программы будут приведены в соответствие. |
| 5 | Основные образовательные программы среднего общего образования приведены в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО и ФОП | До 25 мая 2023 года основные образовательные программы будут приведены в соответствие. |
| 6 | Определена модель внеурочной деятельности на уровень СОО, которая содержит инвариантные курсы («Разговоры о важном», «Россия – моя история», функциональная грамотность, профориентационная работа») | На уровне СОО будут реализованы курсы: «Разговоры о важном», «Первая помощь, основы преподавания первой помощи, основы ухода за больным», «Профессиональное обучение без границ» |
| 7 | Разработаны рабочие программы по учебным предметам в соответствии с ФГОС СОО и ФОП |  До 25 мая будут рабочие программы по учебным предметам  |
| 8 | Разработаны программы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и ФОП | До 25 мая будут разработаны программы внеурочной деятельности |
| 9 | Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО (при наличии) |  В 2023 года для обучающихся 10 классов откроется логистический центр с банком программ курсов для самостоятельного изучения в соответствии с потребностями обучающихся. В разработке программ принимают участие сетевые педагоги. |
| 10 | Разработан план методической работы с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленного ФГОС СОО, в том числе по вопросам формирования функциональной грамотности | Методические мероприятия включены в муниципальный план мероприятий («дорожную карту») по введению ФГОС СОО. Проведены 3 методических семинара (формирование функциональной грамотности, о переходе на ФОП СОО) |
| 11 | На официальном сайте ОО обновлен раздел о введении ФГОС СОО, обеспечено наполнение раздела, нормативными документами, информацией о деятельности ОО по введению ФГОС, в том числе для родителей (законных представителей) | Раздел обновлен. Размещена информация для изучения коллективами ОО, методические материалы для использования в проведении педагогического совета. Размещена информация для родителей. |
| 12 | Определен перечень учебников, учебных пособий, информационно -цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе для организации обучения для предметов на углубленном уровне | Перечень учебников, учебных пособий, информационно -цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе для организации обучения для предметов на углубленном уровне определен |
| 13 | Учебные кабинеты оснащены средствами обучения (комплекты наглядных пособий, карты, учебные макеты, компьютерное оборудование и пр.), обеспечивающими реализацию образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО для организации обучения для предметов на углубленном уровне |  С 01 сентября 2023 года на базе МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа и МКОУ Тазовская школа-интернат среднего общего образования откроются классы точных наук. Составлен перечень оборудования для оснащения учебных кабинетов. В новой образовательной среде будут реализовываться программы: «Химия нефти», учебный курс по пилотированию и беспилотным летательным аппаратам и т.д.  |
| 14 | Проведение семинаров-совещаний по подготовке к введению и реализации ФГОС СОО и ФООП |  Проведены 2 совещания с руководителями, заместителями руководителей, 3 муниципальных семинара для руководителей, заместителей руководителей, руководителей районных методических объединений и педагогов  |
| 15 | Проведение самодиагностики готовности к введению и реализации ФГОС СОО и ФООП на муниципальном и школьном уровнях | ОО предоставляют информацию о готовности к введению ФГОС СОО в соответствии с чек-листом согласно приложению  |
| 16 | Актуализация деятельности муниципальных методических служб с учетом введения и реализации ФГОС СОО и ФООП | Деятельность управления развития и организационно-методического обеспечения активно направлена на информирование и сопровождение ОО по переходу на ФГОС СОО. Системную работу проводят руководители РМО и педагог-эксперт Дорожкина Лариса Анатольевна. |
| 17 | Обеспечение работы муниципальной методической службы по сопровождению общеобразовательных организаций по вопросам обновления содержания образования | Методическая работа по сопровождению ОО организована через консультацию, размещение актуальных материалов и документов на сайте департамента образования, проведение совещаний. |
| 18 | Организация работы по составлению перечня учебников, планируемых к использованию в образовательном процессе с 01.09.2023 |  Организован сбор презентационных материалов по обновлению УМК. Вопрос рассмотрен на семинаре-практикуме от 19.04.2023г. № 1 «Обзорная выставка по методическому обеспечению реализации обновленных ФГОС» |
| 19 | Организация работы по повышению квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС СОО и ФООП |  Организован контроль. Ведется мониторинг прохождения КПК педагогическими и руководящими кадрами. На сегодня курсы пройдены 35 педагогами. До конца мая пройдет 31 чел. |
| 20 | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению и реализации ФГОС СОО и ФООП | Мониторинг готовности проводится в соответствии с дорожной картой региональной и муниципальной. ОО заполняют чек-листы и размещают информацию в АИС СГО, на официальном сайте ОО |
| 21 | Проведение информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) обучающихся, СМИ, общественностью по вопросам введения и реализации ФГОС СОО и ФООП | Организована информационная работа в формах: общешкольное и классное родительское собрание, размещение информации на официальных сайтах ОО. Для выявления запросов родителей в школах проводят опросы и анкетирования <http://mboutsosh.ru/eduStandarts/> |